## Sprint0
SPRINT BACKLOG
Proyecto: | Fábrica de Software – Core Assets (Sistema Académico)
Sprint | 1 |  | Team | Horas-clase | H. autónomas | Total/semana | Total Sprint (2 semanas)
Product Owner: | Msc. Antonio Quiña |  | Alex Luna | 6 | 5 | 11 | 22
Scrum Master: | Leonel Arellano |  | Leonel Arellano | 6 | 5 | 11 | 22
Nro. Desarrolladores | 3 |  | Jostin Quilca | 6 | 5 | 11 | 22
Total horas | 66 |  |  |  | Total | 33 | 66
Fecha Inicio SP1: | 2026-06-16
Fecha Final SP1: | 2026-06-29
PLANIFICACIÓN |  |  |  |  | EJECUCIÓN
Actividad / Historia de Usuario | Desarrollador | Fase Desarrollo | TAREA | TIEMPO ESTIMADO (Horas) | TIEMPO REAL (Horas) | ESTADO | COMENTARIO
HU-S1.1: Configuración Inicial del Proyecto | Alex Luna | Setup | Configurar el proyecto base del backend con Node.js (Apollo Server) y estructura de carpetas. | 4 |  | TO GO
| Leonel Arellano | Setup | Configurar el repositorio Git/GitHub y permisos de acceso para el equipo. | 2 |  | TO GO
| Jostin Quilca | Setup | Configurar el proyecto frontend base en Angular (CLI, módulos y routing). | 3 |  | TO GO
| Alex Luna | Setup | Configurar la base de datos y la conexión inicial mediante variables de entorno. | 4 |  | TO GO
HU-S1.2: Esquema GraphQL y Modelado de Datos | Alex Luna | Diseño DB | Definir el esquema base de GraphQL (types, queries, mutations) para Usuarios y Roles. | 3 |  | TO GO
| Leonel Arellano | Diseño DB | Modelar la entidad de Auditoría (logs de eventos: usuario, acción, fecha/hora). | 3 |  | TO GO
HU-S1.3: Interfaz de Registro (Front) | Jostin Quilca | UI/UX | Diseño y maquetación del componente de Registro en Angular. | 3 |  | TO GO
| Jostin Quilca | UI/UX | Validaciones reactivas del formulario (email institucional, contraseña segura). | 3 |  | TO GO
HU-S1.4: Lógica de Registro y Seguridad (Back) | Alex Luna | Desarrollo | Implementar mutation GraphQL de Registro con hash de contraseña (bcrypt). | 4 |  | TO GO
| Leonel Arellano | Desarrollo | Persistir el usuario y su rol en la base de datos tras un registro exitoso. | 3 |  | TO GO
HU-S1.5: Interfaz de Login (Front) | Jostin Quilca | UI/UX | Diseño y maquetación del componente de Login en Angular. | 1 |  | TO GO
| Jostin Quilca | UI/UX | Implementar navegación y guardas de ruta (route guards) tras el inicio de sesión. | 3 |  | TO GO
HU-S1.6: Autenticación y Autorización (Back) | Alex Luna | Desarrollo | Implementar mutation de Login con emisión y validación de tokens JWT. | 4 |  | TO GO
| Leonel Arellano | Desarrollo | Implementar control de autorización por roles (directivas/middleware) en el API GraphQL. | 4 |  | TO GO
HU-S1.7: Auditoría y Recuperación de Contraseña | Jostin Quilca | UI/UX | Diseño del componente de recuperación de contraseña en Angular. | 3 |  | TO GO
| Leonel Arellano | Desarrollo | Implementar el registro de eventos de auditoría (login, logout, accesos) en el backend. | 3 |  | TO GO
HU-S1.8: Pruebas y Revisión de Seguridad | Leonel Arellano | QA | Pruebas de integración del API GraphQL (registro, login y autorización). | 3 |  | TO GO
| Jostin Quilca | QA | Revisión de código y corrección de bugs en los componentes de Angular. | 3 |  | TO GO
| Alex Luna | QA | Pruebas de seguridad básicas (validación de tokens y control de acceso por rol). | 4 |  | TO GO
HU-S1.9: Documentación y CIERRE | Leonel Arellano | Documentación | Documentar el esquema GraphQL y los core assets generados en el sprint. | 3 |  | TO GO
| Total Equipo | Cierre | Reunión de revisión del Sprint 1 (Sprint Review). | 3 |  | TO GO
|  |  | TOTAL | 66 | 0

## Sprint2
SPRINT BACKLOG
Proyecto: | Fábrica de Software – Core Assets (Sistema Académico)
Sprint | 2 |  | Team | Horas-clase | H. autónomas | Total/semana | Total Sprint (2 semanas)
Product Owner: | Msc. Antonio Quiña |  | Alex Luna | 6 | 5 | 11 | 22
Scrum Master: | Leonel Arellano |  | Leonel Arellano | 6 | 5 | 11 | 22
Nro. Desarrolladores | 3 |  | Jostin Quilca | 6 | 5 | 11 | 22
Total horas | 66 |  |  |  | Total | 33 | 66
Fecha Inicio SP2: | 2026-06-30
Fecha Final SP2: | 2026-07-13
PLANIFICACIÓN |  |  |  |  | EJECUCIÓN
Actividad / Historia de Usuario | Desarrollador | Fase Desarrollo | TAREA | TIEMPO ESTIMADO (Horas) | TIEMPO REAL (Horas) | ESTADO | COMENTARIO
HU-S2.1: CA-016 Módulo de Materias (Backend) | Alex Luna | Diseño DB | Modelar la entidad Materia/Curso (código, nombre, créditos, descripción) en la base de datos. | 4 |  | TO GO
| Alex Luna | Desarrollo | Definir el Schema GraphQL (types, queries, mutations) para el módulo de Materias. | 2 |  | TO GO
| Alex Luna | Desarrollo | Implementar los Resolvers del CRUD completo de Materias (crear, leer, actualizar, eliminar). | 3 |  | TO GO
| Alex Luna | QA | Validar el módulo de Materias mediante pruebas de las queries y mutations. | 4 |  | TO GO
HU-S2.2: CA-016 Módulo de Materias (Frontend) | Leonel Arellano | UI/UX | Desarrollar el componente Angular con la tabla de materias (listado y acciones). | 3 |  | TO GO
| Leonel Arellano | UI/UX | Implementar el formulario para crear, editar y eliminar materias. | 3 |  | TO GO
HU-S2.3: CA-017 Módulo de Inscripciones (Backend) | Jostin Quilca | Diseño DB | Modelar la relación estudiante-materia (Inscripciones) y definir su Schema GraphQL. | 3 |  | TO GO
| Jostin Quilca | Desarrollo | Implementar los Resolvers para inscribir y desinscribir estudiantes a materias. | 3 |  | TO GO
HU-S2.4: CA-017 Módulo de Inscripciones (Frontend) | Alex Luna | UI/UX | Desarrollar el componente Angular para inscribir estudiantes a materias. | 4 |  | TO GO
| Jostin Quilca | UI/UX | Implementar la desinscripción y la visualización de las inscripciones por estudiante/materia. | 3 |  | TO GO
HU-S2.5: Panel de Administración Académico | Leonel Arellano | UI/UX | Diseñar la vista del Panel de Administración exclusiva para el rol ADMIN. | 2 |  | TO GO
| Jostin Quilca | Desarrollo | Implementar la gestión de usuarios, materias y asignaciones desde la interfaz administrativa. | 3 |  | TO GO
HU-S2.6: Monorepositorio y Estructura de Librerías NPM | Leonel Arellano | Arquitectura | Reestructurar el proyecto como monorepositorio con NPM Workspaces/Nx y carpeta packages/. | 3 |  | TO GO
| Leonel Arellano | Arquitectura | Extraer los Core Assets a paquetes independientes (@fabrica/design-system, angular-auth, node-core, academico). | 4 |  | TO GO
HU-S2.7: Composición por Librerías y Variabilidad | Jostin Quilca | Arquitectura | Configurar los productos derivados para instalar los Core Assets vía npm install en vez de clonar carpetas. | 3 |  | TO GO
| Jostin Quilca | Desarrollo | Implementar la variabilidad (feature toggles) mediante configuración al importar los módulos. | 3 |  | TO GO
HU-S2.8: Validación y Prueba de Ensamblaje | Leonel Arellano | Configuración | Actualizar factory-config.json: incluir CA-016 y CA-017 como assets opcionales, manteniendo los 13 originales. | 3 |  | TO GO
| Jostin Quilca | Desarrollo | Generar un producto derivado de ejemplo ("SistemaMatriculas") para validar la fábrica con los nuevos assets. | 3 |  | TO GO
| Alex Luna | QA | Pruebas de integración de los nuevos Core Assets y librerías en el producto derivado. | 4 |  | TO GO
HU-S2.9: Documentación y CIERRE | Leonel Arellano | Documentación | Documentar CA-016 y CA-017 con formato SPLE y la nueva arquitectura de librerías (instalación e importación). | 3 |  | TO GO
| Total Equipo | Cierre | Reunión de revisión del Sprint 2 (Sprint Review). | 1 |  | TO GO
|  |  | TOTAL | 64 | 0

## Sprint3
SPRINT BACKLOG
Proyecto: | Fábrica de Software – Core Assets (Sistema Académico)
Sprint | 3 |  | Team | Horas-clase | H. autónomas | Total/semana | Total Sprint (2 semanas)
Product Owner: | Msc. Antonio Quiña |  | Alex Luna | 6 | 5 | 11 | 22
Scrum Master: | Leonel Arellano |  | Leonel Arellano | 6 | 5 | 11 | 22
Nro. Desarrolladores | 3 |  | Jostin Quilca | 6 | 5 | 11 | 22
Total horas | 66 |  |  |  | Total | 33 | 66
Fecha Inicio SP3: | 2026-07-14
Fecha Final SP3: | 2026-07-27
PLANIFICACIÓN |  |  |  |  | EJECUCIÓN
Actividad / Historia de Usuario | Desarrollador | Fase Desarrollo | TAREA | TIEMPO ESTIMADO (Horas) | TIEMPO REAL (Horas) | ESTADO | COMENTARIO
HU-S3.1: Selección y Configuración del Producto | Alex Luna | Setup | Definir los requisitos del producto académico a ensamblar (Sistema de Gestión Académica). | 4 |  | TO GO
| Alex Luna | Setup | Seleccionar los Core Assets y librerías necesarios desde el factory-config.json. | 2 |  | TO GO
| Alex Luna | Setup | Configurar los feature toggles y la variabilidad del producto derivado. | 3 |  | TO GO
| Alex Luna | Setup | Inicializar el proyecto derivado e instalar las librerías @fabrica vía npm install. | 4 |  | TO GO
HU-S3.2: Ensamblaje del Backend (Librerías NPM) | Leonel Arellano | Desarrollo | Integrar @fabrica/node-core (GraphQL, JWT, BD, Auditoría) en el backend del producto. | 3 |  | TO GO
| Leonel Arellano | Desarrollo | Integrar @fabrica/academico (Materias e Inscripciones) y exponer su API GraphQL. | 3 |  | TO GO
HU-S3.3: Ensamblaje del Frontend (Librerías NPM) | Jostin Quilca | UI/UX | Integrar @fabrica/angular-auth (Login, Registro, Guards, Services) en la aplicación Angular. | 3 |  | TO GO
| Jostin Quilca | UI/UX | Integrar @fabrica/design-system y los componentes académicos en el frontend del producto. | 3 |  | TO GO
HU-S3.4: Integración Funcional End-to-End | Alex Luna | Desarrollo | Conectar el frontend con el backend GraphQL del producto ensamblado. | 4 |  | TO GO
| Jostin Quilca | QA | Validar el flujo completo: registro, login, gestión de materias e inscripciones. | 3 |  | TO GO
HU-S3.5: Panel de Administración y Roles | Leonel Arellano | Desarrollo | Configurar el Panel de Administración y el control de acceso por roles en el producto. | 1 |  | TO GO
| Jostin Quilca | Desarrollo | Cargar datos iniciales (usuarios, materias) y verificar permisos ADMIN/estudiante. | 3 |  | TO GO
HU-S3.6: Pruebas del Producto Ensamblado | Leonel Arellano | QA | Diseñar y ejecutar pruebas end-to-end del producto académico ensamblado. | 4 |  | TO GO
| Leonel Arellano | Desarrollo | Corregir los defectos detectados en la integración de las librerías. | 4 |  | TO GO
HU-S3.7: Despliegue en Producción | Jostin Quilca | Despliegue | Preparar el entorno de despliegue (variables de entorno, base de datos productiva). | 3 |  | TO GO
| Jostin Quilca | Despliegue | Desplegar el producto académico en el servidor/plataforma de producción. | 3 |  | TO GO
HU-S3.8: Validación de Producción y Demo | Leonel Arellano | QA | Pruebas de aceptación de usuario (UAT) sobre el producto desplegado. | 3 |  | TO GO
| Jostin Quilca | QA | Verificar rendimiento y seguridad en el entorno de producción. | 3 |  | TO GO
| Alex Luna | Cierre | Preparar la demostración del ciclo de vida completo de la línea de producción. | 4 |  | TO GO
HU-S3.9: Documentación y CIERRE del Proyecto | Leonel Arellano | Documentación | Documentar el producto ensamblado, el proceso de derivación y los resultados de la fábrica. | 3 |  | TO GO
| Total Equipo | Cierre | Reunión de revisión del Sprint 3 (Sprint Review) y cierre del proyecto. | 3 |  | TO GO
|  |  | TOTAL | 66 | 0

## No planificadas
DETALLE DE TAREAS NO PLANIFICADAS
FECHA | DESARROLLADOR | TAREA | DURACIÓN
|  | TOTAL | 0